## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
К.В.Шевченко
ФИО
подпись
Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от ________ № _____
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинирванного вида № 554
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Установить стационарный пандус (при наличии финансирования) | 2023-12-31 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации выделенных адаптированных лифтов | Провести обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов при перемещени по этажам здания | 2023-12-31 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации поручненй | В санитарной комнате установить поручень для пользования детей-инвалидов | 2023-12-31 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Провести обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов при перемещении внутри помещений здания детского сада | 2023-12-31 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно - гигиенических помещений | В санитарной комнате установить поручень для пользования детей-инвалидов | 2023-12-31 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей названий кабинетов знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (0,75% от общего числа опрошенных респондентов) | С сотрудниками учреждения провести инструктаж по соблюдению норм деловой коммукикации | 2023-01-06 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при исполбзовании дистанционных форм взаимодействия (2,13% от общего числа опрошенных респондентов) | С сотрудниками учреждения провести инструктаж по соблюдению норм деловой этики | 2023-01-06 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатли образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственниками и знакомыми (3,76%от общего числа опрошенных респондентов) | Провести день открытых дверей | 2023-01-06 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
2 | Не все получатли образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,01% от общего числа опрошенных респондентов) | Проинформировать родителей (законных представителей) о наличии платой услуги в форме вечерней группы «Играем вместе» с помощью информационно-коммуникационной сети интернет. | 2023-01-06 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,5% от общего числа опрошенных респондентов) | Проинформировать родителей (законных представителей) о наличии платой услуги по обучению детей дошкольного возраста изобразительному творчеству «Веселые ладошки» с помощью информационно-коммуникационной сети интернет. | 2023-01-06 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).