## Лист1
Отчет за 1 полугодие 2026 г.
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинирванного вида № 554
Муниципальное образование город Екатеринбург_Орджоникидзевский район
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | На официальном сайте образовательной организации размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о меню ежедневного горячего питания | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о меню ежедневного горячего питания | 2026-02-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | На официальном сайте образовательной организации размещена информация о меню ежедневного горячего питания | 2026-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о наличии диетического меню в образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о диетическом меню ежедневного горячего питания | 2026-02-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | На официальном сайте образовательной организации размещена информация о диетическом меню ежедневного горячего питания | 2026-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырьев общеобразовательную организацию | Разместить на официальном сайте образовательной организации информации о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продуктыпродовольственное сырьев общеобразовательную организацию | 2026-02-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | Информация о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты. продовольственное сырье в общеобразовательную организацию размещен на официальном сайте образовательной организации | 2026-02-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о форме обратной связи для родителей обучающихсяи ответы на вопросы родителей по питанию | Разместить на официальном сайте образовательной организации форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | 2026-02-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | На официальном сайте образовательной организации размещена информация форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию | 2026-02-01
6 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованным в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованным в полном объеме | 2026-02-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | На официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещены отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованные в полном объеме | 2026-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Недостатков по данному критерию не выявлено
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,15% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,23% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы, провести опрос родителей о необходимости открытия дежурной группы, создать дежурную группу (при наличии потребности). | 2026-12-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | Проведен опрос родителей о необходимости открытия дежурных группы. На данный момент такой необходимости нет. | 2026-12-01
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,23% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести "День открытых дверей" для родителей, которые планируют пойти в детский сад.. Освещать на официальном сайте и в группе VK мероприятия с детьми и/или родителями не реже 1 раза в неделю. Провести открытые мероприятия и отчетные концерты для родителей по услугам ПОУ по окончании учебного года Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду за счет приобретения инновационного оборудования, замены малых архитектурных форм на уличных площадках | 2026-12-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | Проведен "День открытых дверей" для родителей, которые планируют пойти в детский сад.. На официальном сайте, в группе VK, в группе МАХ публикуются отчеты о мероприятиях с детьми и/или родителями не реже 1 раза в неделю. В мае 2026 года проведены открытые мероприятия и отчетные концерты для родителей по услугам ПОУ по окончании учебного года Проводится обновление развивающей предметно-пространственной среды за счет приобретения инновационного оборудования, замены малых архитектурных форм на уличных площадках | 2026-12-01
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,23% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать вешалки для верхней одежды родителей. Приобрести новые грязезащитные коврики. Обновить лакокрасочное покрытие прогулочных участков. | 2026-12-01 | Видяева Наталья Викторовна заведующий | В каждой групповой раздевалке оборудована вешалки для верхней одежды родителей. В 3 квартале 2026 года будут приобретены новые грязезащитные коврики. Лакокрасочное покрытие прогулочных участков обновлено. | 2026-12-01
| Заведующий МБДОУ № 554 |  |  | _______________________ | /Н.В.Видяева/